## Sheet1
Control de versiones
Version | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo
1.0 | X CICLO | Juan Moises Donayre | Carlos Paz Monteza | 2018-08-24 | Aprobar
Nombre del proyecto |  |  |  | Siglas del proyecto
HelpDesk |  |  |  | HD 1.0
CODIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO |  | NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO
1.1.1 |  | PROJECT CHARTER
Objetivo del Paquete de Trabajo |  | Resolver todas las dudas y los posibles conflictos que se generen en las distintas areas de la empresa.
Descripcion del trabajo a realizar |  | El proyecto se basa en realizar una pagina web de un HelpDesk. En esta pagina web los usuarios de la empresa podran generar un ticket donde se podra describir el problema que estan teniendo con el hardware o software
Asignacion de responsabilidades |  | Jefe del proyecto: Cristian Hernandez Villo
Jefe Area Analisis: Oscar Huaman Cabrera
Jefe Area Diseño: Kevin Flores Palomino
Jefe Base de Datos: Francisco Loayza Villavicencio
Jefe Area de Programacion: Luis Navarro Saravia
Fechas programadas |  | Inicio: 04/09/2018
Planificacion: 11/09/2018
Diseño: 26/09/2018
Monitoreo y Control: 20/11/2018
Cierre: 22/11/2018
Criterios de aceptacion |  | El proyecto podra ser aceptado cuando haya cumplido con todo el cronograma establecido, y que la pagina web cumpla con todos los objetivos planteados.
Supuestos
Riesgos |  | Caida del servidor, falta de presupuesto, renuncia intespectiva del personal.
Recursos Asignados y Costos