## Hoja1
PLAN DE GESTION DE RIESGOS
METODOLOGIA DE GESTION DE RIESGOS
PROCESO | DESCRIPCION | HERRAMIENTAS | FUENTES DE INFORMACION
Planificar la Gestion de Riesgos | Realizar un analisas de los problemas ocurridos | Reuniones | Usuarios, Administrativos
Identificar los Riesgos | Encontrar la causa de los problemas | juicio de expertos, analisis foda | gerente, administrador, usuarios
Realizar Analisis Cualitativo de Riesgos | Llevar a cabo un estudio detallado de los posibles riegos | juicio de expertos, categorizacion de riesgos | historial de riesgos
Realizar Analisis Cuantitativo de Riesgos | Llevar a cabo un estudio total de todos los posibles riesgos | juicio de expertos, recopilacion de informacion | director de T.I
Planificar la Respuesta a los Riesgos | Se llevara a cabo un plan de riesgo para una mejor respuesta ante posibles riesgos
Controlar los Riesgos | Dar seguimiento y monitoreo a los posibles riegos u amenzas | Reuniones, desempeño tecnico
ROLES Y RESPONSABILIDADES DE GESTION DE RIESGOS
PROCESO | ROLES | PERSONAS | RESPONSABILIDADES
Planificar la Gestion de Riesgos
Identificar los Riesgos
Realizar Analisis Cualitativo de Riesgos
Realizar Analisis Cuantitativo de Riesgos
Planificar la Respuesta a los Riesgos
Controlar los Riesgos
IDENTIFICACION Y EVALUACION CUALITATIVA DE LOS RIESGOS
PROBABILIDAD | VALOR NUMERICO
MUY IMPROBABLE | 0.1
RELATIVAMENTE PROBABLE | 0.3
PROBABLE | 0.5
MUY PROBABLE | 0.7
CASI PROBABLE | 0.9
CODIGO DEL RIESGO | DESCRIPCION DEL RIESGO | CAUSA RAIZ | TRIGGER | ENTREGABLES AFECTADOS
R001 | Mala definición del alcance | Mal planteamiento del cronograma
R002 | Incumplimiento con el cronograma | Mal planteamiento de los entregables del proyecto
R003 | Cambios durante el desarrollo del software | Planteamiento incorrecto de las especificaciones y utilidades que tendria el proyecto
R004 | Rechazo del entregable | falta de experiencia en el tiempo estimado en el desarrollo de un proyecto
R005 | Caída de los servidores | Recursos limitados
PLAN DE RESPUESTA A RIESGOS
MUY ALTO
|  |  |  | ALTO |  | EVITAR/MITIGAR TRANFERIR
MODERADO
|  |  |  | BAJO |  | EXPLOTAR/COMPARTIR MEJORAR
MUY BAJO
RIESGO DEL RIESGO | AMENAZA/OPORTUNIDAD | DESCRIPCION DEL RIESGO | CAUSA RAIZ | TIPO DE RIESGO | RESPUESTA PLANIFICADAS | TIPO DE RESPUESTA | PLAN DE CONTIGENCIA
RR01 | AMENAZA | Que el proyecto se exceda al tiempo presupuestado | Mal planteamiento del cronograma | MUY ALTO | Replantear la prioridad de los entregables deficientes | EVITAR/MITIGAR TRANFERIR
RR02 | AMENAZA | Insatisfaccion por parte del cliente | Mal planteamiento de los entregables del proyecto | Moderado | analisar las caracteristicas que le generen dudas al cliente | EVITAR/MITIGAR TRANFERIR
RR03 | AMENAZA | Cambios de requerimientos del sistema por parte del cliente | Planteamiento incorrecto de las especificaciones y utilidades que tendria el proyecto | Moderado | plantear como propuesta de cambio los requerimientos del cliente | EVITAR/MITIGAR TRANFERIR
RR04 | AMENAZA | Que los entregables no cumplan con el plazo establecido | falta de experiencia en el tiempo estimado en el desarrollo de un proyecto | Moderado | Restructurar el cronograma de manera eficiente | EVITAR/MITIGAR TRANFERIR
RR05 | AMENAZA | Que el trafico de datos afecte el rendimiento del servidor | Recursos limitados | Muy alto | Tener un servidor en la nube | EVITAR/MITIGAR TRANFERIR